## №_7_Кор
| Пример | [25 empty] | Приложение № 7
к Методическим указаниям
Шаблон планирования мероприятий долгосрочного плана развития
№ п/п | Наименование мероприятия | Территория реализации мероприятия |  |  | Цель | Обоснование реализации мероприятия |  | Период реализации мероприятий | [5 empty] | Источник финансового обеспечения реализации мероприятия* | Статус определения источника финансового обеспечения реализации мероприятия | Общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия в ценах 2023 года, тыс.рублей (оценочно) | Оценка возможности привлечения средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятия | Дополнительные сведения по мероприятию |  |  |  |  | Задачи, требующие решения в связи с реализацией мероприятия
|  | наименование НП | ОКТМО | статус (ОНП / ПНП) |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  | наличие проектной документа-ции (да/нет) | наличие государст- венной экспертизы на проектную документацию (да/нет) | потребность в актуализации проектной документации (да/нет) | потребность в актуализации государст- венной экспертизы на проектную документацию (да/нет) | общий объем средств, фактически затраченный на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы (тыс. руб.) | перечень задач | решение задач | планируемый срок завершения решения задач (месяц, год) | объем затрат на решение задачи, тыс. руб. (оценочно) | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Инфраструктура образования
1 | Капитальный ремонт здания МБОУ "Хову-Аксынская СОШ" | Хову-Аксы | 93657405101 | ОНП | Предоставление качественного и доступного основного общего, среднего общего образования. Создание благоприятного пребывания для детей с огранниченными возможностями и детей инвалидов. Цифровизация и материально-техническая обеспеченность для создания и изучения современных методик в области цифровых научных дисциплин. | Демографические факторы | 1. Прогнозируемое увеличение численности детей школьного возраста в ОНП. | Х | Х |  |  |  |  | государственная программа РФ "Развитие образования" | первичное заявление потребности | 50 млн | отсутствует | Да | Да | нет | нет | 500 тыс. | 1. Подготовка документов на проверку в связи с возникновением вопроса об актуализации ПСД. | Подготовка и утверждение в срок и реализации бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности. |  | 100тыс.
[6 empty] | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Преждевременное решение задач инфрастуктуры ОНП является основной задачей. В ОНП а именно в данном общеобразовательном учреждении с момента ввода здания в эксплуатацию капитальный ремонт не был проделан. 2. Материально-техническая база нуждается в обновлении.
[6 empty] | Факторы технического состояния | 1. Здание МБОУ Хову-Аксынская СОШ, введено в эксплуатацию в 1980 году; находится в ограниченно работосмособном. Общая площадь здания составляет 4525 кв.м., фактически используется - 4325 кв.м.
[6 empty] | Иные факторы | 1. Муниципальные финансовые средства были вложены, документация полностью имеется. Для целевого и грамотного использования муниципальных финансовых средств, целесообразно быть участниками программ по развитию. В данном случае на 2024 год в план мероприятий данное учреждение не вошло.
2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с Дюймовочка с. Хову-Аксы | село Хову-Аксы | 93657405101 | ОНП | Предоставление качественного и безопасного дошкольного образования. Решением основной проблемы как, устойчивость капитального здания которое влечет промывку под зданием в дождевой период и в отепель. Раннее планирование для исчерпывания случаев с летальными исходами. | Демографические факторы | 1. Поддержание стабильного количества детей дошкольного возраста в данном микрорайоне, что не даст нагрузку на очередь в учреждение дошкольного образования в другом микрорайоне. 2. Уменьшение количества учреждений востребованных к капитальному ремонту, что даст возможность использования муниципального финансирования для новых строительств или увеличений площади зданий и к 2026 году количество неорганизованных детей дошкольного возраста сократится до значильно низких показателей. 3. Прогнозируемое сокращение общей нагрузки на очередь обустройства в дошкольное учреждение выражено до 5 процентов. | Х | Х |  |  |  |  | Государственная программа РФ "Развитие образования", Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | первичное заявление потребности | 30 млн | отсутствует | Да | Да | нет | нет | 420 тыс.
[6 empty] | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Планомерное и досрочное планирование устранения проблем в скором времени приводящее к результату отстутствия нагрузки на очередь в дошкольные учреждения . 2. Вопрос внимания к капитальному ремонту здания МБДОУ д/с Дюймовочка обосновывается тем, что имеющаяся техническая а также материальные ценности изнощаются в 3 раза быстрее исходя из сырости которая во время дождей и отепели проявляется в полном ввиде. 3. В штатном расписании МБДОУ д/с "Дюймовочка" с. Хову-Аксы технический персонал составляет 9 человек. Персонал занимается временными работами устранения сырости, плесени и выраженного запаха гноя земли в период дождей и отепели, что приводит повышение нагрузки на ежедневный план-график работ технического персонала.
[6 empty] | Факторы технического состояния | 1. Здание МБДОУ д/с "Дюймовочка" с. Хову-Аксы введено в эксплуатацию в 1971 году; находится в работосмособном сосстоянии, износ конструкций составляет 48%. Общая площадь здания составляет 1071,7 кв.м.,
[6 empty] | Иные факторы | 1. Отрицательное влияние на расход местного бюджета для содержания всего здания МБДОУ д/с "Дюймовочка" с. Хову-Аксы, которое на ремонт использует в 1.5 раза больше требуемой нормы финансовых средств, где проблема с каждым годом ухудшается и тем самым в процентном соотношении ежегодно увеличивается.
3 | Капитальный ремонт здания СП д/с "Солнышко" МБОУ "Хову-Аксынская СОШ" | село Хову-Аксы | 93657405101 | ОНП | Капитальный ремонт здания, | Демографические факторы | 1. Поддержание стабильного количества детей дошкольного возраста в данном микрорайоне, что не даст нагрузку на очередь в учреждение дошкольного образования в другом микрорайоне. 2. Уменьшение количества учреждений востребованных к капитальному ремонту, что даст возможность использования муниципального финансирования для новых строительств или увеличений площади зданий и к 2026 году количество неорганизованных детей дошкольного возраста сократится до значильно низких показателей. 3. Прогнозируемое сокращение общей нагрузки на очередь обустройства в дошкольное учреждение выражено до 5 процентов. | Х | Х |  |  |  |  | Государственная программа РФ "Развитие образования", Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | первичное заявление потребности | 35 млн | отсутствует | Да | Нет | Нет | Да | 200 тыс. | 1. Прохождение государственной экспертизы | Ожидание разработки проектно-сметной документации. По окончании подготовка пакета документов для подачи прохождения государственной экспертизы |  | 250 тыс.
[6 empty] | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Планомерное и досрочное планирование устранения проблем в скором времени приводящее к результату отстутствия нагрузки на очередь в дошкольные учреждения . 2. Всего в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района функционируют 3 детских сада, где все здания даных 3-х учреждений изнощены и требуют капитального ремонта. Данное учреждение в своем микрорайоне охватывает детей полностью. Для предоставления обеспеченности, доступности и востребованности следует немедленно принять меры по капитальному ремонту. 3. Улучшение результатов региона, муниципалитета, населенного пункта по органнизации предоставления доступного, качественного дошкольного образования. | [15 empty] | 2. Поиск дополнительных сотрудников для работы в СП д/с "Солнышко" МБОУ Хову-Аксынская СОШ после капитальногоре ремонта здания | основная направленость поиска кадров обосновывается в нуждаемости спортивного инструктора (ов).
[6 empty] | Факторы технического состояния | 1. Здание СП д/с "Солнышко" МБОУ Хову-Аксынская СОШ введено в эксплуатацию в 1970 году; находится в работосмособном сосстоянии, износ конструкций составляет 45%. Общая площадь здания требующего внимания составляет 1150,4 кв.м. 2. Имеется бассейн в ограниченно-рабочем сосстоянии требующий особого внимания.
[6 empty] | Иные факторы | 1. Создание возможности функционирования бассейна данного учреждения, что является одним из важнейших показателей региона по охвату детей в воспитательной части и привития детей с ранних лет к спорту.
4 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с.Сайлыг | село Сайлыг | 93657410101 | ПНП | Преждевременное обеспечение безопасности а также предоставление образования в комфортной среде. |  | 1. Данный ПНП от ОНП находится в 4 км друг от друга. Основная часть детей посещают общеобразовательное учреждение в ОНП. После капитального ремонта и постройки спортивного зала ситуация 2 сменности и подвоза детей в ОНП урегулируется. |  | Х | Х |  |  |  | государственная программа РФ "Развитие образования" Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" |  | 20 млн. | отсутствует | нет | нет | да | да | 0 | Разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  | 450 тыс.
5 | Строительство нового здания для СП д/с "Теремок" МБОУ СОШ с. Сайлыг | село Сайлыг | 93657410101 | ПНП | Увеличение проектной мощности, обновление материально-технического сосстояния в связи не целесообразностью капитального ремонта здания данного учреждения. | Демографические факторы | 1. Имеет значение, что дети данного ПНП посещают дошкольные учреждения в ОНП в связи близостью двух населенных пунктов. Вопрос нового строительства снизит нагрузку на учреждения в ОНП. |  | Х |  |  |  |  | государственная программа РФ "Развитие образования" Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" |  | 15 млн. | отсутствует | нет | нет | да | да |  | Разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  | 300 тыс.
6 | Увеличение здания СП д/с Артыш МБОУ СОШ с. Ак-тал | село Ак-Тал | 93657420101 | ПНП | Расширение площади и создание дополнительных мест и обеспечения потребности в предоставлении мест для детей, необеспеченных местами | Демографические факторы | 1. Прогнозируемое увеличение численности детей дошкольного возраста в ПНП к 2031 году. 2.Прогнозируемоеувеличение общей численности жителей в ПНП. |  | Х | Х |  |  |  | Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования" |  | 3 млн. | рассматривается | нет | нет | да | да |  | Разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  | 250 тыс.
[6 empty] | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Наличие не обеспеченной потребности в предоставлении мест для детей, проживающих в ПНП 2. При проектной мощности здания СП д/с Артыш МБОУ СОШ с. Ак-тал 35 мест, фактическая мощность на 2022-2023 учебный год составляла 20 мест больше.
7 | Капитальный ремонт здания СП д/с "Малышок" МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг | село Чал-Кежиг | 93657422101 | ПНП | Предоставление доступного и качественного дошкольного образования | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Здание данного учреждения является нетиповым (двухквартирник советских времен). 2. Материално-техническая обеспеченность и соблюдение всех норм и требований. |  |  | Х | Х | Х |  | государственная программа РФ "Развитие образования" |  | 10 млн | отсутствует | нет | нет | да | да | 0 | Разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  | 300 тыс.
8 | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с Теремок | село Элегест | 93657425101 | ПНП | Предоставление качественного и безопасного дошкольного образования. Решением основной проблемы как, устойчивость капитального здания которое влечет промывку под зданием в дождевой период и в отепель. Раннее планирование для исчерпывания случаев с летальными исходами. | Демографические факторы | 1. Поддержание стабильного количества детей дошкольного возраста в данном микрорайоне, что не даст нагрузку на очередь в учреждение дошкольного образования в другом микрорайоне. 2. Уменьшение количества учреждений востребованных к капитальному ремонту, что даст возможность использования муниципального финансирования для новых строительств или увеличений площади зданий и к 2026 году количество неорганизованных детей дошкольного возраста сократится до значильно низких показателей. |  | Х | Х | Х |  |  | государственная программа РФ "Развитие образования" |  | 30 млн. | отсутствует | нет | нет | да | да |  | Разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  | 400 тыс.
[6 empty] | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Планомерное и досрочное планирование устранения проблем в скором времени приводящее к результату отстутствия нагрузки на очередь в дошкольные учреждения .
[6 empty] | Факторы технического состояния | 1. Здание МБДОУ д/с "Теремок" с. Элегест введено в эксплуатацию в 1981 году; находится в работосмособном сосстоянии, износ конструкций составляет 68%. Общая площадь здания составляет 702,3 кв.м.,
[6 empty] | Иные факторы | 1. Отрицательное влияние на расход местного бюджета для содержания всего здания МБДОУ д/с "Теремок" с. Элегест , которое на ремонт использует в 1.5 раза больше требуемой нормы финансовых средств, где проблема с каждым годом ухудшается и тем самым в процентном соотношении ежегодно увеличивается.
9 | Строительство нового дошкольного учреждения с проектной мощностью на 120 мест | Село Хову-Аксы | 93657405101 | ОНП | Снижение нагрузки на имеющиеся дошкольные учреждения в ОНП. Предоставление качественного и доступного дошкольного образования. | Демографические факторы | 1. Поддержание стабильного количества детей дошкольного возраста в данном микрорайоне, что не даст нагрузку на очередь в учреждение дошкольного образования в другом микрорайоне. Т.е. д/с "Дюймовочка " в ОНП охватывает большую часть детей в нижних районах населенного пункта. 2. Ликвидирование МБДОУ д/с Светлячок посредством открытия нового сада. | Х | [5 empty] | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | первичное заявление потребности | 290 млн | отсутствует | да | да | да | да | 500 тыс. | 1. Актуализация документации, для подачи документов для участия в проектах. | Ожидание разработки проектно-сметной документации. По окончании подготовка пакета документов для подачи прохождения государственной экспертизы
[6 empty] | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Планомерное и досрочное планирование устранения проблем в скором времени приводящее к результату отстутствия нагрузки на очередь в дошкольные учреждения . | [15 empty] | 2. Поиск дополнительных сотрудников для работы в новом построенном дошкольном учреждении. | основная направленость поиска кадров обосновывается в нуждаемости спортивного инструктора (ов).
[6 empty] | Иные факторы | 1. Отрицательное влияние на расход местного бюджета для содержания всего здания МБДОУ д/с "Теремок" с. Хову-Аксы , которое на ремонт использует в 1.5 раза больше требуемой нормы финансовых средств, где проблема с каждым годом ухудшается и тем самым в процентном соотношении ежегодно увеличивается трата финасов муниципалитета.