План мероприятий (дорожная карта)

По реализации «Года народных инициатив» на территории Чеди-Хольского кожууна в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| 1 | Информирование «Года народных инициатив» на территории Чеди-Хольского кожууна | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с 05 февраля 2021 года |
| 2 | Проведение семинаров руководителям общественных организаций | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с10 по 15 февраля 2021 года |
| 3 | Создание муниципальных конкурсных комиссий по отбору проектов | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с 15 по 20 февраля 2021 года |
| 4 | Принятие народных инициатив | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с20 по 24 февраля 2021 года |
| 5 | Анализ, обсуждение и отбор наиболее популярных инициатив. (Сход граждан, онлайн голосование, массовое обсуждение) | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с 24 по 28 февраля 2021 года |
| 6 | Проведение итогов конкурсного отбора | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с 01 по 10 марта 2021 г |
| 7 | Разработка плана по реализации отборных проектов, паспортов проектов, согласование и утверждение паспортов | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с 10 марта 2021 г |
| 8 | Подача заявки на конкурсный отбор народных программ на республиканский этап | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | с 10 по 15 марта 2021 г |
| 9 | Реализация народных проектов (Заключение соглашение о финансировании, выполнение работ в раках проектов, контроль расходования, формирование и предоставление отчетов) | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | С 15по 30 марта 2021 |
| 10 | Организационная и методическая помощь | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | Апрель-ноябрь 2021 |
| 11 | Завершение мероприятий по реализации проектов | Администрация Чеди-Хольского кожууна, Администрация сельских поселений | Ноябрь-декабрь 2021 |