«По материалам прокурора Чеди-Хольского района подрядчик привлечен к административной ответственности за нарушение срока исполнения государственного контракта по реконструкции объекта «Водозабор в с. Хову-Аксы».

На контроле прокуратуры района находится исполнение мероприятия федерального проекта «Чистая вода» по реконструкции объекта «Водозабор в с. Хову-Аксы» (реконструкция водозабора и магистрального водопровода). Государственный контракт заключен между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Научно-производственная компания «Технологии. Инвестиции. Менеджмент» (далее – ООО «НПК «ТИМ»).

В соответствии с условиями государственного контракта срок выполнения работ установлен до 30.11.2020. Дополнительным соглашением от 01.12.2020 № 2 в государственный контракт внесены изменения, срок выполнения работ по контракту продлен до 30.08.2021.

Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что к указанному сроку работы на объекте не завершены, объект заказчику не сдан.

В этой связи прокуратурой района в отношении ООО «НПК «ТИМ» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ – действия (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении постановлением мирового судьи ООО «НПК «ТИМ» признано виновным в совершении вменяемого ему административного правонарушения с наложением административного штрафа в размере 300 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.»